## 项目信息
说明：请当前周五至下周二下班前提交项目周报。请使用QA发布的周报新模板《LI-项目名称-PMC-项目周报-2016模板.xlsx》。如果在每周二下班前之后才提交的周报就算欠交。
项目周报
项目名称 | 小行业智慧餐厅、吉林银行小程序
项目地址
项目主管 | 常亮 | 项目经理 | 冯畅 | 开发负责人 | 王璠
团队人数 | 7 | BA人数 | 1 | 测试人数 | 0
近期工作概述 | 1.近期实际完成的任务： 2.近期计划完成的任务： 3.特色功能或新技术：
重大问题报告 | [近期项目组发生的重大问题请在此描述]
团队结构 | 成员姓名 | 岗位角色特长技能 |  | 归属说明 | 公司邮箱
小行业智慧餐厅
| 冯畅 | 需求分析、产品设计 |  | BA | fengchang@jltengfang.com
| 王璠 | 研发 |  | 研发组、QA | wangfan@jltengfang.com
| 张添 | 前端 |  | 研发组 | zhangtian@jltengfang.com
| 王立阳 | UI |  | BA | wangliyang@jltengfang.com
| 王雪 | UI、前端 |  | 研发组 | wangxue@jltengfang.com
| 金洪杰 | 研发 |  | 研发组 | jihongjie@jltengfang.com
| 梁若冰 | 研发实习 |  | 研发组 | liangruobing@jltengfang.com
本周实际投入工作量 （人天） |  | 0 |  | 本年度累计投入工作量（人天） | 125.1562
本周紧急任务数量 |  | 0 |  | 是否需调整周计划 | 否
填写说明： | 1、岗位角色特长技能：填写内容是：项目管理、资源协调、商务谈判、需求分析、设计、契约、保全、理赔、财务、渠道、产品定义、单证、打印、扫描、保监会报表、测试、运维、优化、QA、配置管理、银保通，也可以根据项目范围自己定义
2、归属：可以填写本项目组，BA组、测试组、QA组，或者其他项目组。离职人员请标注
3、公司邮箱：请说明人员的email
4、灰底单元格为自动计算的。无需填写

## 历史完成任务
上周已经完成的任务总结 | [8 empty] | 临时任务影响
需求/任务编号 | 任务类型 | 任务名称 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工作量 (人天) | 责任人 | 完成比率 | 任务拖延原因/客户评价 | 方法不当/效率低
2017-07-17
| 2-设计 | 智慧餐厅墨刀演示版设计 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 9 | 冯畅 | 100%
| 2-设计 | 小程序演示版 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 5 | 张添 | 100%
2017-07-24
| 1-需求 | 白城餐饮协会会长市场调研，白城会长处于新店开业时间， 无暇考虑微信端功能接入，了解到白城市场推进比较困难 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 3 | 冯畅 | 100%
| 2-设计 | 完成排队取号、订座、会员功能确定，完成功能列表、搜索页面风格 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1 | 冯畅 | 100%
2017-07-31
| 2-设计 | 前端页面设计中排队取号、预约订座、会员表单、会员注册页面设计 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 10 | 王立阳、王雪 | 100%
| 3-开发 | 前端订座首页、排队首页、排号成功、取消预约 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 5 | 张添 | 100%
| 1-需求 | 楼外楼、咱屯子市场调研，后调整功能表 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 1 | 冯畅 | 100%
2017-08-07
小行业 | 3-开发 | 数据库设计 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 4 | 王璠 | 100%
| 2-设计 | 前端页面设计 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 10 | 王立阳 | 80% | 临时任务影响
| 3-开发 | 前端开发 | 2017-08-07 | 2017-08-18 | 5 | 张添 | 20%
| 1-需求 | 调研九段烧等十家餐饮商户信息 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0.5 | 冯畅 | 100%
2017-08-14

## 本周计划任务
本周一至五的工作计划安排
需求/任务编号 | 类型 | 任务名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 工作量估计（人天） | 责任人 | 备注
1 | 3-开发 | 排队取号、卡券管理、会员管理、后台管理（完成度20%） | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 18 | 王璠
2 | 3-开发 | 前端开发 | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 9 | 张添、王雪
3 | 2-设计 | 前端设计 | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 5 | 王立阳
4 | 1-需求 | 市场沟通 | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2 | 冯畅

## 成本管理
合同 | 合同号暂无； | [19 empty] | 合同号Y1；合同名称Y1（开始时间：结束时间） 在时间上合同Y1与X1是并行的合同 | [6 empty] | 合计
日期/姓名 | 冯畅 | 王璠 | 张添 | 王立阳 | 王雪 | 金洪杰 | 梁若冰 | 常亮 | 张宇 | [18 empty] | 合计
总计（人时） | 200 | 200 | 160 | 160 | 200 | 1.25 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.25
| 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 0 | 0 | 24 | 24 | [18 empty] | 608
2017-08-07 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 40
2017-08-08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 0 | 0 | [18 empty] | 48
2017-08-09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.25 | 8 | 8 | 0 | [18 empty] | 57.25
2017-08-10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 8 | [18 empty] | 48
2017-08-11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 40
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-14; 合同号暂无； 冯畅: 8; 合同号暂无； 王璠: 8; 合同号暂无； 张添: 8; 合同号暂无； 王雪: 8 | [18 empty] | 32
合同 日期/姓名: 2017-08-15; 合同号暂无； 冯畅: 8; 合同号暂无； 王璠: 8; 合同号暂无； 张添: 8; 合同号暂无； 王雪: 8 | [18 empty] | 32
合同 日期/姓名: 2017-08-16; 合同号暂无； 冯畅: 8; 合同号暂无； 王璠: 8; 合同号暂无； 张添: 8; 合同号暂无； 王雪: 8 | [18 empty] | 32
合同 日期/姓名: 2017-08-17; 合同号暂无； 冯畅: 8; 合同号暂无； 王璠: 8; 合同号暂无； 张添: 8; 合同号暂无； 王雪: 8 | [18 empty] | 32
合同 日期/姓名: 2017-08-18; 合同号暂无； 冯畅: 8; 合同号暂无； 王璠: 8; 合同号暂无； 张添: 8; 合同号暂无； 王雪: 8 | [18 empty] | 32
合同 日期/姓名: 2017-08-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-08-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-09-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2017-10-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-03-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-03-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-03-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-03-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-04-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-05-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-06-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-07-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-08-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-09-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-10-31 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-11-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-01 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-02 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-03 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-04 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-05 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-06 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-07 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-08 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-09 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-10 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-11 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-12 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-13 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-14 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-15 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-16 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-17 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-18 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-19 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-20 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-21 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-22 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-23 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-24 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-25 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-26 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-27 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-28 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-29 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-30 | [18 empty] | 0
合同 日期/姓名: 2016-12-31 | [18 empty] | 0
0 | bar: 合同 日期/姓名
0
0
0

## 评审记录
说明：1、本页记录项目组今年所实施的各类评审活动。重要方案请提交部门QA做证据。 2、每周填写，并保留历史记录。
项目组全年评审情况
需求/任务编号 | 文档名称 | 文档类型 | 发现问题个数 | 评审问题或意见 | 参加评审人员 | 评审方式 | 评审开始日期 | 评审用时（人时） | 评审结论 | 评审完成日期 | 责任人 | 评审问题或意见跟踪
1 | 智慧餐厅数据库设计说明书.xlsx | 设计 | 1 | 会员卡表建表不合理，新增会员管理表 | 王璠、张宇、王宝田、王剑、金洪杰、梁若冰、冯畅 | 1-会议 | 2017-08-09 | 40分钟 | 通过 | 2017-08-09 | 王璠 | 进行数据表格修改

## 风险管理
说明：1、填写本表内容前请先阅读表格下方的文字说明！ 2、定期跟踪风险是否关闭。请保留历史记录！
风险识别与跟踪管理
风险ID | 风险简述 | 风险分类 | 标识/跟踪日期 | 发生概率 | 危害程度 | 发生时间 | 综合因素 | 优先级 | 规避措施简述 | 应急预案简述 | 负责人 | 规避措施实际执行时间 | 应急预案的实际执行时间
R20170711-01 | 在项目成立时，无固定客户，市场存在固有餐饮运营模式流程，在未来推进过程中存在未知性。 | 社会环境风险 | 2017年8月24日；2017年8月3日 | 70% | 3 | 1 | 2.1 | 3 | 联系能够落地实施执行的饭店 | 找会员卡系统、无叫号机的饭店，3个月免费试运行 | 冯畅 | 2017-09-01 | 2017-09-22
R20170803-02 | 会员卡系统要与微信卡券接通，按照微信功能进行整套开发。加大了开发工作量。 | 进度风险 | 2017/8/9;2017/8/15 | 90% | 3 | 2 | 5.4 | 2 | 上线时间会延期，预计时间9月22日 | 加快项目开发进度 | 王璠 | 2017-08-25 | 2017-09-22
本文档在项目策划时生成，以后定期跟踪，风险变化时应及时填写；里程碑处应重新标识；
对于优先级最高的前3项风险，应制定规避措施与应急预案。如果风险的综合因素取值>3，则应实施规避措施。
风险ID：Ryyyymm-##，其中，R是固定的，yyyymm为首次标识风险的年月，##为两位序号。作用是唯一标识同1个风险。
风险分类：分为技术风险、进度风险、管理风险、质量风险、费用风险、社会环境风险
标识/跟踪日期：指标识风险/跟踪的日期以及风险变化时的日期
发生概率：＝10%、30%、50%、70%、90%，保留小数点后一位有效数字；
危害程度：4－灾难的；3－严重的；2－轻微的；1－可忽略的；
发生时间：3－近期；2－中期；1－远期；
其中，近期指项目当前阶段；中期指项目下一阶段；远期指项目下下阶段
综合因素：＝发生概率*危害程度*发生时间，自动计算。
风险控制阈值：当综合因素大于所设定的风险控制阈值时，项目组应实施规避措施。
优先级：综合因素值高的优先级高，优先级分为：1－5五个等级，1级优先级最高；当风险不再存在时，请填写9，并将发生概率、危害程度、发生时间置为空
规避措施：指预防风险发生的具体方法，以降低风险发生的可能
预急预案：指风险发生后所采取的措施，以降低风险的危害程度

## 培训计划与实施
说明：1、本页记录项目组今年所实施的各类培训活动。2、每周填写，并保留历史记录。
项目组全年培训情况
计划培训内容 |  |  |  | 实施培训情况
培训类型 | 培训主题 | 培训日期 | 讲师姓名 | 培训时长（分钟） | 参加人员 | 培训总结

## 沟通记录
说明：1、本页记录项目负责人与甲方的沟通记录。2、每周填写，并保留历史记录。
会议主题 | 日期 | 参加会议的客户IT领导姓名 | 参加会议的部门群经理或项目经理姓名 | 项目组成员 | 客户成员 | 沟通事项 | 沟通结果 | 会议纪要的名称
市场需求 | 2017-08-03 |  |  | 张宇女、王璠、冯畅 | 楼外楼、咱屯子店长 | 了解目前餐饮流程、对于微信端排队、订座、会员卡功能的需求 | 楼外楼、咱屯子无线上排队，会员卡为实体卡，都拥全套的点餐、收银系统，楼外楼对于微信会员卡感兴趣，咱屯子比较看重微信线上排队。店长只协助了解，没有给出具体需求。对于后期研发，确定线上点餐管理不做。
市场调研 | 2017-08-15 |  |  | 张宇女、王璠、冯畅 | 吃惑狼酱骨和巷子里店运营负责代表 | 调研商家对微信端功能的接受程度 | 吃惑狼酱骨为连锁店，分为直营和代理，之前商家对于微信平台开发有过接触，但没有找到合适的、可信的公司，固经理对微信开发有抵触，与运营代表沟通我们的平台功能和构想，有一定的好感，愿意进一步联系。但商家排队情况很少，对会员卡、营销游戏、后期运营服务感兴趣。