## Sheet1
目录 | 任务名称 | 工时/人天 | 人数 | 整体工期 | 开始时间 | 完成时间 | 完成百分比
1 | 软件开发 | 96 人天 |  | 37个工作日 | 2017-07-31 | 2017-09-08 | 0
1.1 | 分析/软件需求 | 14 人天 |  | 4个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 0
1.1.1 | 需求分析 | 12 人天 | 6人 | 2个工作日 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 0
1.1.2 | 梳理需求编写详细需求说明书 | 2 人天 | 1人 | 2个工作日 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 0
1.2 | 设计 | 22 人天 |  | 8个工作日 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 0
1.2.1 | 前台页面设计 | 21 人天 | 3人 | 7个工作日 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 0
1.2.2 | 数据库设计 | 2 人天 | 1人 | 2个工作日 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 0
1.3 | 开发 | 22 人天 |  | 12个工作日 | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 0
1.3.1 | 确定软件模块/搭建后台环境 | 1 人天 | 1人 | 1个工作日 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 0
| 分配任务给开发人员 | 1 人天 | 1人 | 1个工作日 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 0
1.3.2 | 编写代码 | 20 人天 | 2人 | 10个工作日 | 2017-08-10 | 2017-08-23 | 0
1.4 | 集成测试 | 38 人天 |  | 12个工作日 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 0